盐城市2018年度法治为民办实事项目任务推进情况

| 序号 | 项目名称 | 主要内容 | 责任单位 | 完成时限 | 项目进度 | 分管领导 | 联络员 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贯彻落实辩护全覆盖工作，保障当事人合法权益 | 在全市范围内开展试点工作，制定详细的工作流程，为律师会见、阅卷提供便利条件，保障律师行使辩护权，切实维护当事人合法权益。 | 市中级法院 | 6月底 | 已实施并有序有力开展。与市司法局、市公安局联合出台《刑事案件律师辩护全覆盖试点工作规范》，在全市范围内选取响水、滨海、大丰三个县（区）全面开展试点工作。出台《关于加强刑事案件指派辩护工作的若干意见》，对于开展试点工作以外的县（市、区），适度扩大指派辩护范围，充分保障被告人辩护权和辩护律师执业权利，切实维护当事人合法权益。 | 许建兵 | 史益新 |  |
| 2 | 发挥民事行政检察监督职能，协助解决农民工讨薪 | 充分运用支持起诉、诉讼监督和督促履职等民行检察职能，协助解决农民工讨薪问题，切实维护农民工合法权益。 | 市检察院 | 12月底 | 截止目前，共支持起诉农民工讨薪案件262件，起诉数额206.5883万元，判决、调解数额154.4474万元，切实维护了农民工的合法权益。 | 姚 图 | 王新玥 |  |
| 3 | 机动车驾驶人考试业务下放 | 通过在县级地区设立科目二、三考场，方便群众家门口考试，减少群众往返，提高工作效率。 | 市公安局 | 10月底 | 3月大丰小型汽车科目二考场投入考试；10月下旬，科目三实际道路考试接入考试监管系统。阜宁小型汽车科目二考场2月份投入使用；科目三实际道路考试已完成路线测绘和车辆购买工作，预计近期投入试运行。 | 王 炜 | 李建中 |  |
| 4 | 全市一村（社区）一法律顾问惠民实事工程 | 全面推进村（社区）法律顾问制度，为811个村（社区）选配经验丰富的执业律师，协助村（社区）自治管理、为群众提供法律帮助、开展法治宣传、参与人民调解等工作。 | 市司法局 | 12月底 | 已实施并有序开展，全市811个村居法律顾问配备到位。截止9月底法律顾问经费落实585.4万元。各村居法律顾问通过建立法润民生微信群、每月20日进村服务等方式积极开展工作。 | 郭乃军 | 潘晓霞 | 已纳入市政府为民办实事项目 |
| 5 | 完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系 | 以县为单位，全部建成农村土地承包仲裁委员会，镇（街道）设立调解中心，积极开展法律宣传，以调为主，以裁为辅，引导农村土地承包经营纠纷通过调解仲裁渠道解决，确保农村社会稳定。 | 市委农办 | 12月底 | 截止目前，共设仲裁员118人，其中农民仲裁员17人，乡镇调解委员会专职人员252人，村组调解员5401人，农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系已实现县级全覆盖。 | 徐国祥 | 倪志成 |  |
| 6 | 实施就业惠民“三助”行动 | 积极助企兴业、助困就业、助技乐业。新增城镇就业9万人，服务企业用工2万人；帮助4000名就业困难人员再就业；为3.2万名城乡劳动者提供职业技能培训；为8000名七类特殊困难群体开展免费职业技能培训鉴定。 | 市人社局 | 12月底 | 新增城镇就业8.6万人，服务企业用工3.6万人；帮助10034名就业困难人员再就业；为34307名城乡劳动者提供职业技能培训,为5824名困难群体开展职业技能培训鉴定。 | 顾正均 | 丁保华 |  |
| 7 | 第四轮全市教育系统法治宣教系列活动 | 以“五个一”活动为载体，开展第四轮全市教育系统法治宣传教育系列活动，并对活动成果组织开展评审，不断巩固和深化“法律阳光润校园”成果 | 市教育局 | 12月底 | 5月初下发通知进行部署，组织开展为期1学年的第四轮法治宣传教育系列活动。新学年开学后再次强化工作，目前各地各学校正在按照《通知》要求，认真有序组织广大师生员工积极参加各项目活动。12月份将对活动作品进行评比并发文公布结果。 | 丁才林 | 唐红兵 |  |
| 8 | 开展典型事故案例“双进”活动 | 开展典型事故案例进航运公司、进船员培训机构活动，宣讲典型事故案例，宣传水上交通安全法律法规。 | 市交通运输局 | 7月底 | 已完成。活动期间，共开展18场典型事故案例进航运公司、进船员培训机构活动，集中向辖区290名参加内河船员适任培训的学员，130家航运公司法定代表人和安全监管人员合计146人宣讲了典型事故案例19例，典型事故案例视频1个，水上交通安全法律法规、规范性文件8份。 | 单永平 | 王伟杰 |  |
| 9 | 盐城智慧315 | 实现投诉快速流转处理、消费投诉大数据综合运用、消费维权社会共治协同功能。 | 市工商局 | 12月底 | 按照时序进度正在推进实施。已完成智慧315平台软件招标、设计工作，目前正式上线试运行。当前，正在进行对平台入盟企业的报名、筛选、审核等工作。 | 陈 政 | 徐文龙 |  |
| 10 | 加强食品安全风险防控工作 | 依法加强农贸市场监管，杜绝药物残留超标产品上市销售；坚决打击制售假劣食品的黑窝点和非法使用非食品添加剂行为，坚决取缔无证生产加工食品行为；建立健全食品药品生产经营企业信用档案、“黑名单”等制度；着力纠正监管不力、不作为等问题，确保百姓“舌尖上的安全”。 | 市食药局 | 12月底 | 1、开展“快检惠民生、为民办实事”活动，共检测食用农产品10738批次，对61批次问题食品进行下架、销毁等处置；开展“你点我检365行动”，着力完成60万批次自主快检和5万批次监督抽检任务。2、集中力量开展大市区猪肉市场整治月活动，明确四个区政府联合执法。3、对全市826家食品生产企业进行安全信用等级评定，实行分等分类分级监管，加强食用农产品的监督检查。 | 谭鑫春 | 郭艺杰 |  |
| 11 | “旅游巡回法庭”创新探索工程 | 在东台四大景区探索成立“旅游巡回法庭”，专项、快速、高效化解调处涉旅游业纠纷，强化旅游区域法治宣传，助推全域旅游示范区创建。 | 东台市 | 6月底 | 已全部完成项目既定任务。在黄海森林公园、西溪景区、安丰古街、甘港老家四大景区设立旅游巡回法庭，实行节假日值班制，推行立、审、执“一站式”工作模式，促进旅游业健康发展。 | 王 彦 | 金 磊 | 　 |
| 12 | 青少年维权工作站 | 建立未成年罪犯社会化帮教支持体系，综合运用惩治、预防、监督、教育等方式，帮助他们找准"第二起跑线"。 | 东台市 | 11月底 | 按序时进度有序推进并取得明显工作成效。青少年法治教育基地正式揭牌成立；联合家庭、村居委会、心理咨询师等共同对涉罪未成年人开展帮教及心理疏导，取得较好帮教效果。 | 李雪雷 | 张 帆 | 　 |
| 13 | 加强安置帮教基地建设 | 按照“政府主导、部门推进、企业承载”模式，选择建湖金建交通作为合作企业，建设全县安置帮教基地，解决“三无”刑释人员临时过渡性安置和社区服刑人员“八小时”公益劳动场所问题。 | 建湖县 | 8月底 | 8月20日已投入使用。 | 接道成 | 孙红九 |  |
| 14 | 建立普法专员制度 | 在全县遴选百名综合业务能力强、热爱法治宣传教育工作的法学教师、法治骨干、法律实务工作者和执法司法人员，担任全县普法专员，同时依托网格长组建镇村两级普法专员，将普法工作延伸至农村（社区）最基层。 | 建湖县 | 8月底 | 全县县、镇、村三级普法专员网络已全部搭建，共明确普法专员350人，普法专员组建了普法微信群。正组织普法专员积极参与全县“精准普法提升年”活动和法治宣传村居行活动。 | 接道成 | 孙红九 |  |
| 15 | 县法治惠民中心 | 新建县法治惠民中心，建筑面积8100平方米，总投资5500万元，实施“6+11”服务模式，即涉法涉访涉稳事项较多的6个部门整体入驻（法治、综治、维稳、法治惠民实事、信访、司法），设立“十一大中心”（网格化服务管理、人民来访接待、涉法涉诉联合接访、社会矛盾纠纷调处服务、社会稳定风险评估、法律援助、公证服务、社区矫正安置帮教、法治宣传教育、法治社会组织孵化、平安法治志愿者服务中心），形成公共法律服务、法治宣传教育、矛盾受理调处、信访接待处置、维护社会稳定“五位一体”的平安法治实战应用崭新平台。 | 射阳县 | 6月底 | 已完成法治惠民中心建设任务。 | 王宇华 | 陈鹏飞 | 　 |
| 16 | “法治文化四送”工程 | 全年开展 “法治文化村村到”1410场、“群星大舞台·周末戏相逢”48场、送法治电影2820场次、送法治书籍12000册、送法治展览860版次等。 | 射阳县 | 12月底 | 已开展了“新宪法唱响在射阳”进村居、进校园、进企业法治专场演出1112场，“群星大舞台·周末戏相逢”40场，送法治图书进校园10000册，送法治电影2250场，送法治宣传展览700版次，均超时序进度。 | 张红霞 | 吴晓丽 | 县政府为民办实事项目 |
| 17 | 百家法治文化大院建设工程 | 依托全县百家文化大院建设百家法治文化大院。在文化大院墙体和空间布置通俗易懂的法治元素，在活动室建设农村法律图书角或专柜，组织执法普法部门进村定期举办法治讲座，乡村法治文艺宣传队进大院演出，律师、公证员、法律援助人员设点巡回宣传。 | 阜宁县 | 12月底 | 已建成法治文化大院75家，完成目标任务的75%。因地制宜组建法治文艺宣传队，建设法治文化墙、文化长廊等，设立法治宣传栏、法治学校和法律图书角，常年对群众开放，累计开展法治讲座83场次，其他法治宣传活动216场次，接待群众2.6万人次，成为群众学法用法的固定阵地。 | 周严东 | 郭立成 |  |
| 18 | 社会组织“两个全覆盖”工程 | 法治类社会组织、救急难社会组织在全县实现全覆盖。主要是在全县341个村居成立法治类社会组织，开展法治宣传、法律服务、法律援助，把矛盾化解在基层。成立救急难互助会，第一时间对困难群体进行救助。 | 阜宁县 | 12月底 | 全县已建成194个法治类社会组织。开展法治宣传活动453场次，文艺演出47场次，发放宣传资料1.2万份，为1532名群众提供法律咨询，累计受教育7万多人次，化解矛盾纠纷285件。建成救急难互助会153家，开展入户入学、帮贫帮困，互助会参与人数达1200余人次，帮助对象达918户。 | 卢亚静 | 仇留成 |  |
| 19 | 深化社会治理指导员制度加快推进法治滨海建设 | 社会治理指导员每周驻村（社区）工作不少于一天，切实履行好社情民意调查员、矛盾纠纷调解员、平安法治督导员、政策法律宣传员工作责任。 | 滨海县 | 12月底 | 截止目前，累计举办法律知识宣传活动364场，帮助通榆镇以及天场镇海峰村等126个村重新打造了法治宣传栏；排查矛盾纠纷1368件，已化解1321件，其余均已落实稳控措施；排出各类安全环保隐患798起，全部整改到位；排出各类信访重点人员271人，全部落实管控措施。 | 毛海滨 | 成效成 | 　 |
| 20 | 举办法治文艺巡演活动 | 成立滨海县法治文化艺术团，创作编排淮剧、小品、快板、歌舞等为主的法治文艺演出。2018年普及到全县296个村（居），真正做到普法无死角，进一步提高群众的法治观念和法律素养。 | 滨海县 | 12月底 | 截止目前，成立滨海县法治文化艺术团，创作编排了《普法春风进万家》、《七五普法得民心》等12部普法文艺作品。在全县范围内开展法治文艺巡演活动32场，深入普及到全县296个村（居）。 | 汪洪建 | 仇青文 | 　 |
| 21 | 执行专项行动 | 在全县范围内组织开展基本解决执行难执行专项行动，对疑难复杂的“骨头案件”进行集中攻坚，完善民生案件快速执结通道，形成良性循运行机制。 | 响水县 | 12月底 | 按照时序推进并取得明显进展。截至目前，已开展集中执行专项行动近50次，涉民生案件执行攻坚活动15次，通过集中执行执结案件200余次，执结率和结收案比均全市第一。 | 朱卫刚 | 朱潇潇 |  |
| 22 | 改进违章处理中心服务系统 | 在违章处理中心增加群众自助处理设备，简化处理程序，让群众少跑腿，提高违章事故处理能力、处理效率。 | 响水县 | 12月底 | 按照时序推进并取得明显进展，今年年初至10月份非现场违法行为41878起，其中利用群众自助在互联网处理违法4820起，提高了不见面处理违法业务效率。 | 张忠凯 | 陈旭东 |  |
| 23 | 建设执法管理中心 | 执法管理中心集执法办案中心、涉案财物管理中心、案件管理中心为一体，积极推进公安机关执法规范化建设。 | 亭湖区 | 7月底 | 执法管理中心土建已完成，中庭钢结构采光顶已完成招标，门窗采购安装将于本月中旬进行招标，内装及智能化设计已初步完成。下一步，将启动内装及智能化的招标和施工。 | 夏咸健 | 王小春 |  |
| 24 | 推行“法媒银”三方合作惩治金融老赖机制 | 与盐阜大众报、人民银行签订《惩治失信行为、维护金融稳定三方合作协议》，积极运用失信被执行人名单制度，联合有关部门、行业，向社会曝光“老赖”名单，对“老赖”实施联合惩戒，营造“守信者赢、失信者亏”的良好社会氛围。 | 亭湖区 | 12月底 | 共在《盐城晚报》分十批刊登曝光了230名涉案标的较大的“金融老赖”，执结案件10件，到位标的76万元，其中有6名债务人在银行催款期间便自觉履行义务，金融类执行案件结案率达到75%。 | 徐 峰 | 徐 江 |  |
| 25 | 开展平安法治宣传“百村万户行”活动 | 制作20余万份“平安法治盐都建设宣传礼包”（包括宣传袋、宣传单、公开信、抽纸盒、茶杯垫、雨伞、公文袋、小书签等9种物品），中秋节前夕开展“百村万户行”活动，将宣传礼包发放至全区每一户家庭，开展平安法治宣传教育，进一步提升群众安全防范意识，在全社会造浓学法守法氛围。 | 盐都区 | 10月底 | 投入约80万元，制作17万份平安法治大礼包，目前正在设计样品，拟于近期公开招标，11月底前通过基层网格员发放到辖区居民手中。 | 尹志坚 | 周正华 |  |
| 26 | 新建 “留守儿童之家” | 对全区农村留守儿童及困境儿童进行滚动式排查，新建“留守儿童之家”2个，健全留守儿童关爱服务体系和救助保护机制，聘请社会第三方机构，每月开展帮扶、关爱及普法宣传活动，切实维护留守儿童合法权益。 | 盐都区 | 12月底 | 截止目前，全区累计排查留守儿童4468人，困境儿童206人，困境家庭儿童95人。同时，耗资约150万元在尚庄镇老幼儿园、楼王小学内新建2个农村“留守儿童关爱之家”，为农村留守儿童提供了共同学习、娱乐的场所。投入78.6万余元，购买社会组织南京民生职业培训学校以及心语心理服务中心定期开展农村留守儿童关爱活动，今年累计关爱服务儿童1900多人次。 | 尹志坚 | 周正华 |  |
| 27 | 创新网格化社会治理服务管理工程 | 建立区社会治理智能化联动管理平台和社会治理大数据中心，整合各相关部门平台资源，实现对接服务管理诉求“一口受理、一体派单、一台运行”。实施网格化管理全覆盖，为每个专职网格员配备“全要素网格通”移动终端，做好信息采集上报工作。 | 大丰区 | 12月底 | 6月底通过省网格化试点工作验收，8月份网格化联动指挥平台已完成招投标，12月份拟投入试运行，区社会治理大数据中心9月份完成了招投标，目前已启动建设。 | 束必怀 | 江春飞 | 已列入政府为民办实事工程 |
| 28 | 食品安全惠民工程 | 在全区400家中型以上餐饮单位和学校食堂实施“互联网+明厨亮灶”工程。购置气质联用色谱仪和食品快检车，区镇联动开展食品快检，提升食品检测能力。 | 大丰区 | 12月底 | 气质联用色谱仪已采购、安装、调试到位，正在组织人员培训；省食药监局食品快检车采购工作基本完成，目前正分批提车；已完成302家单位的“互联网+明厨亮灶”安装，正在进行智慧监管软件开发及调试。 | 栾建军 | 王晓东 | 已列入政府为民办实事工程 |
| 29 | 创新网格化管理 | 计划年投入1200余万元，建成覆盖城乡、条块结合、横向到边、纵向到底的服务管理网格体系。 | 开发区 | 12月底 | 项目二季度开始启动，剔除一季度网格员人员经费等，2018年实际预算950万元。该项目按时序进度全区网格已划分到位，目前共划分118个综合网格，专兼职网格员已全部落实；综治E通移动终端已升级为全网通，并按照综合网格数量配置移动终端。新城街道综治平台已建成投入运行，步凤镇综治平台已进入正式运行阶段。 | 陆立兵 | 张丕光 | 已列入区为民办实事项目 |
| 30 | 平湖社区法治大道 | 位于公园道一号小区，总面积1500多平方米，宣传法治精神、法治理念，让市民在移步换景中增强法治意识。 | 城南新区 | 12月底 | 前期多次到周边学习借鉴，与多家设计公司对接，提供成熟方案3套，目前街道、社区自筹启动资金已经到位，方案已经确定， 计划近期动工建设。 | 杨雪彬 | 储 旭 |  |